## UAT Script
CRUD
Rancang Bangun Content Management System (CMS) Sistem Internal Test Script SAYT Builder
Cek Data
Nomor Referensi |  |  |  |  | Dibuat oleh | Sifa Nuzul Wulan | Diperiksa oleh | -
Nama Proyek | SAYT Builder |  |  |  | Tanggal Pembuatan | 2023-12-13 | Tanggal diperiksa | -
Jenis Tes | SIT |  |  |  | Lingkungan Tes | Daring | Disetujui oleh | -
Versi | 1.0 | [5 empty] | Tanggal disetujui | -
Category | Role | Nama Modul | Nomor Skenario | Nomor Kasus Tes | Langkah Tes | Data yang Digunakan | Hasil yang Diharapkan | Hasil Aktual | Berhasil/ Gagal (B/G) | Tanggal Pelaksanaan | Pelaksana
Cek Data | Client | Login ( positive case ) | 1 | 1,1 | 1.Buka link Klaim : https://deviotanesia.com:8115/ 2. Klik button Explore 3. Klik button Login 4. Input username & Password Username : sifanuzul Password : Sifa123@ | SIT | Berhasil login | Terlampir Result | B | 2023-12-13 | Sifa Nuzul Wulan
Cek Data | Client | Login ( negative case ) |  | 1,2 | 1.Buka link Klaim : https://deviotanesia.com:8115/ 2. Klik button Explore 3. Klik button Login 4. Input username & Password Username : sifanuzul12 Password : Coba123456 | SIT | Gagal login | Terlampir Result | B | 2023-12-13 | Sifa Nuzul Wulan
Cek Data | Admin | Login ( positive case ) | 2 | 2,1 | 1.Buka link Klaim : https://deviotanesia.com:8115/ 2. Klik Button Login 3. Input username & Password Username : sifa123 Password : Sifa123@ | SIT | Berhasil login | Terlampir Result | B | 2023-12-13 | Sifa Nuzul Wulan
Cek Data | Admin | Login ( negative case ) |  | 2,2 | 1.Buka link Klaim : https://deviotanesia.com:8115/ 2. Klik button Login 3. Input username & Password Username : sifa1234 Password : Coba123456 | SIT | Gagal login | Terlampir Result | B | 2023-12-13 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Admin | Menambahkan data announcement ( positive case ) | 3 | 3,1 | 1. Klik Add Anounncement + 2. Isi kolom tittle Contoh data : Juara 2 dan Juara 3 Lomba Badminton Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78 di IOTANESIA 3. Masukkan file dokumen Contoh data : xxx.pdf 4. Masukkan image Contoh data : xxx.png 5. Pilih category Contoh data : Announcement 6. Isi kolom description Contoh data : Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, IOTANESIA mengadakan pertandingan badminton untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Pada pertandingan badminton kali ini seluruh karyawan dan juga internship mengikuti memeriahkan pertandingan badminton. Pertandingan sengit antara karyawan dan internship pun terasa menyenangkan. Inilah para juara pertandingan badminton. Juara 3 diraih oleh pasangan Egie dan Dinar. Juara 2 diraih oleh pasangan Rizky dan Yonif. Selamat untuk para juara. 7. Pilih tanggal Contoh data : 21 Agustus 2023 8. Pilih status Contoh data : published | SIT | Data berhasil diunggah dan masuk dalam list data announcement | Terlampir Result | B | 2023-12-19 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Admin | Menambahkan data announcement ( negative case ) |  | 3,2 | 1. Klik Add Anounncement + 2. Isi kolom tittle Contoh data : Juara 2 dan Juara 3 Lomba Badminton Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78 di IOTANESIA 3. Masukkan file dokumen Contoh data : xxx.xlsx 4. Masukkan image Contoh data : xxx.pdf 5. Pilih category Contoh data : Announcement 6. Isi kolom description Contoh data : Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, IOTANESIA mengadakan pertandingan badminton untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Pada pertandingan badminton kali ini seluruh karyawan dan juga internship mengikuti memeriahkan pertandingan badminton. Pertandingan sengit antara karyawan dan internship pun terasa menyenangkan. Inilah para juara pertandingan badminton. Juara 3 diraih oleh pasangan Egie dan Dinar. Juara 2 diraih oleh pasangan Rizky dan Yonif. Selamat untuk para juara. 7. Pilih tanggal Contoh data : 21 Agustus 2023 8. Pilih status Contoh data : published | SIT | Data gagal diunggah dan tidak masuk list data pamphlet | Terlampir Result | B | 2023-12-19 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Admin | Melihat data announcement ( positive case ) | 4 | 4,1 | 1. Pilih salah satu tabel atau data Contoh data : Juara 2 dan Juara 3 Lomba Badminton Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78 di IOTANESIA 2. Klik ikon mata pada kolom action | SIT | Data berhasil tertampil sesuai dengan konten yang telah dibuat | Terlampir Result | B | 2023-12-21 | Sifa Nuzul Wulan
Cek Data | Admin | Mengunduh data announcement ( positive case ) | 5 | 5,1 | 1. Pilih salah satu tabel atau data Contoh data : Juara 2 dan Juara 3 Lomba Badminton Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78 di IOTANESIA 2. Klik ikon mata pada kolom action 3. Klik button download file | SIT | Data dapat diunduh | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Admin | Mengedit data announcement ( positive case ) | 6 | 6,1 | 1. Pilih salah satu tabel atau data Contoh data : Juara 2 dan Juara 3 Lomba Badminton Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78 di IOTANESIA 2. Klik ikon pensil pada kolom action 3. Isi kolom title Contoh data : Juara 2 & 3 Lomba Badminton Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78 di IOTANESIA 4. Masukkan file dokumen Contoh data : xxx.pdf 5. Masukkan image Contoh data : xxx.png 6. Pilih category Contoh data : Announcement 7. Isi kolom description Contoh data : Pada Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, IOTANESIA mengadakan pertandingan badminton untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Pada pertandingan badminton kali ini seluruh karyawan dan juga internship mengikuti memeriahkan pertandingan badminton. Pertandingan sengit antara karyawan dan internship pun terasa menyenangkan. Inilah para juara pertandingan badminton. Juara 3 diraih oleh pasangan Egie dan Dinar. Juara 2 diraih oleh pasangan Rizky dan Yonif. Selamat untuk para juara. 8. Pilih tanggal Contoh data : 21 Agustus 2023 9. Pilih status Contoh data : unpublished | SIT | Data berhasil diedit dan data yang ditampilkan berubah dari data sebelumnya | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Admin | Mengedit data announcement ( negative case ) |  | 6,2 | 1. Pilih salah satu tabel atau data Contoh data : Juara 2 dan Juara 3 Lomba Badminton Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78 di IOTANESIA 2. Klik ikon pensil pada kolom action 3. Isi kolom title Contoh data : Juara 2 & 3 Lomba Badminton Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78 di IOTANESIA 4. Masukkan file dokumen Contoh data : xxx.xlsx 5. Masukkan image Contoh data : xxx.pdf 6. Pilih category Contoh data : Announcement 7. Isi kolom description Contoh data : Pada Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, IOTANESIA mengadakan pertandingan badminton untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Pada pertandingan badminton kali ini seluruh karyawan dan juga internship mengikuti memeriahkan pertandingan badminton. Pertandingan sengit antara karyawan dan internship pun terasa menyenangkan. Inilah para juara pertandingan badminton. Juara 3 diraih oleh pasangan Egie dan Dinar. Juara 2 diraih oleh pasangan Rizky dan Yonif. Selamat untuk para juara. 8. Pilih tanggal Contoh data : 21 Agustus 2023 9. Pilih status Contoh data : published | SIT | Data gagal diedit dan data yang ditampilkan tidak berubah dari data sebelumnya | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
Cek Data | Admin | Mencari data announcement ( positive case ) | 7 | 7,1 | 1. Klik field search 2. Isi kolom search Contoh data : balon | SIT | Data berhasil ditemukan | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
Cek Data | Admin | Mencari data announcement ( negative case ) |  | 7,2 | 1. Klik field search 2. Isi kolom search Contoh data : balom | SIT | Data tidak ditemukan | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Admin | Menghapus data announcement ( positive case ) | 8 | 8,1 | 1. Pilih salah satu tabel atau data Conoth data : Juara Juara 2 & 3 Lomba Badminton Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78 di IOTANESIA 2. Klik ikon tempat sampah pada kolom action 3. Klik button Yes, delete it! | SIT | Data berhasil dihapus dan tidak tertampil di list data | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Admin | Menghapus data announcement ( negative case ) |  | 8,2 | 1. Pilih salah satu tabel atau data Conoth data : Juara 2 dan Juara 3 Lomba Badminton Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78 di IOTANESIA 2. Klik ikon tempat sampah pada kolom action 3. Klik button Cancel | SIT | Data gagal dihapus dan tetap tertampil di list data | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Admin | Menambahkan data pamphlet ( positive case ) | 9 | 9,1 | 1. Klik Add Pamphlet + 2. Isi kolom tittle Contoh data : IOTANESIA Merayakan Hari Batik Nasional, Begini Kata CEO PT Iota Cipta Indonesia! 3. Masukkan image Contoh data : BD1.png 4. Pilih category Contoh data : Pamphlet 5. Isi kolom description Contoh data : Tanggal 2 Oktober 2023 diperingati sebagai hai batik nasional bagi Indonesia. Untuk terus melerestarikan budaya Indonesia, IOTANESIA ikut serta dalam merayakan hari batik nasional dengan memakai batik. Bukan hanya itu, CEO PT Iota Cipta Indonesia yaitu Wan Adli juga sempat memberi ucapan sebagai rasa bangganya terhadap warisan budaya nenek moyang indonesia. "Hari Batik Nasional adalah hari identiknya indonesia yang menjadi keragamannya budaya Indonesia. Dengan adanya Hari Batik Nasional ini, menjadikan kita sepenuhnya memiliki nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia. Selamat Hari Batik Nasional." Begitu ucapan dari CEO PT Iota Cipta Indonesia. 7. Pilih tanggal Contoh data : 03/10/2023 8. Pilih status Contoh data : published | SIT | Data berhasil diunggah dan masuk dalam list data pamphlet | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Admin | Menambahkan data pamphlet ( negative case ) |  | 9,2 | 1. Klik Add Pamphlet + 2. Isi kolom tittle Contoh data : IOTANESIA Merayakan Hari Batik Nasional, Begini Kata CEO PT Iota Cipta Indonesia! 3. Masukkan image Contoh data : xxx.heic 4. Pilih category Contoh data : Pamphlet 5. Isi kolom description Contoh data : Tanggal 2 Oktober 2023 diperingati sebagai hai batik nasional bagi Indonesia. Untuk terus melerestarikan budaya Indonesia, IOTANESIA ikut serta dalam merayakan hari batik nasional dengan memakai batik. Bukan hanya itu, CEO PT Iota Cipta Indonesia yaitu Wan Adli juga sempat memberi ucapan sebagai rasa bangganya terhadap warisan budaya nenek moyang indonesia. "Hari Batik Nasional adalah hari identiknya indonesia yang menjadi keragamannya budaya Indonesia. Dengan adanya Hari Batik Nasional ini, menjadikan kita sepenuhnya memiliki nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia. Selamat Hari Batik Nasional." Begitu ucapan dari CEO PT Iota Cipta Indonesia. 7. Pilih tanggal Contoh data : 03/10/2023 8. Pilih status Contoh data : published | SIT | Data gagal diunggah dan tidak masuk dalam list data pamphlet | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Admin | Melihat data pamphlet ( positive case ) | 10 | 10,1 | 1. Pilih salah satu tabel atau data Contoh data : IOTANESIA Merayakan Hari Batik Nasional, Begini Kata CEO PT Iota Cipta Indonesia! 2. Klik ikon mata pada kolom action | SIT | Data berhasil tertampil sesuai dengan konten yang telah dibuat | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
Cek Data | Admin | Mengunduh data pamphlet ( positive case ) | 11 | 11,1 | 1. Pilih salah satu tabel atau data Contoh data : IOTANESIA Merayakan Hari Batik Nasional, Begini Kata CEO PT Iota Cipta Indonesia! 2. Klik ikon mata pada kolom action 3. Klik button download file | SIT | Data dapat diunduh | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Admin | Mengedit data pamphlet ( positive case ) | 12 | 12,1 | 1. Pilih salah satu tabel atau data Contoh data : IOTANESIA Merayakan Hari Batik Nasional, Begini Kata CEO PT Iota Cipta Indonesia! 2. Klik ikon pensil pada kolom action 3. Isi kolom title Contoh data : CEO PT Iota Cipta Indonesia berikan Ucapan Har Batik Nasional 4. Masukkan image Contoh data : BD1.png 6. Pilih category Contoh data : Pamphlet 7. Isi kolom description Contoh data : Tanggal 2 Oktober 2023 diperingati sebagai hai batik nasional bagi Indonesia. Untuk terus melerestarikan budaya Indonesia, IOTANESIA ikut serta dalam merayakan hari batik nasional dengan memakai batik. Bukan hanya itu, CEO PT Iota Cipta Indonesia yaitu Wan Adli juga sempat memberi ucapan sebagai rasa bangganya terhadap warisan budaya nenek moyang indonesia. "Hari Batik Nasional adalah hari identiknya indonesia yang menjadi keragamannya budaya Indonesia. Dengan adanya Hari Batik Nasional ini, menjadikan kita sepenuhnya memiliki nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia. Selamat Hari Batik Nasional." Begitu ucapan dari CEO PT Iota Cipta Indonesia. 8. Pilih tanggal Contoh data : 03/10/2023 9. Pilih status Contoh data : unpublished | SIT | Data berhasil diedit dan data yang ditampilkan berubah dari data sebelumnya | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Admin | Mengedit data pamphlet ( negative case ) |  | 12,2 | 1. Pilih salah satu tabel atau data Contoh data : IOTANESIA Merayakan Hari Batik Nasional, Begini Kata CEO PT Iota Cipta Indonesia! 2. Klik ikon pensil pada kolom action 3. Isi kolom title Contoh data : CEO PT Iota Cipta Indonesia berikan Ucapan Har Batik Nasional 4. Masukkan image Contoh data : xxx.heic 6. Pilih category Contoh data : Pamphlet 7. Isi kolom description Contoh data : Tanggal 2 Oktober 2023 diperingati sebagai hai batik nasional bagi Indonesia. Untuk terus melerestarikan budaya Indonesia, IOTANESIA ikut serta dalam merayakan hari batik nasional dengan memakai batik. Bukan hanya itu, CEO PT Iota Cipta Indonesia yaitu Wan Adli juga sempat memberi ucapan sebagai rasa bangganya terhadap warisan budaya nenek moyang indonesia. "Hari Batik Nasional adalah hari identiknya indonesia yang menjadi keragamannya budaya Indonesia. Dengan adanya Hari Batik Nasional ini, menjadikan kita sepenuhnya memiliki nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia. Selamat Hari Batik Nasional." Begitu ucapan dari CEO PT Iota Cipta Indonesia. 8. Pilih tanggal Contoh data : 03/10/2023 9. Pilih status Contoh data : published | SIT | Data gagal diedit dan data yang ditampilkan tidak berubah dari data sebelumnya | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
Cek Data | Admin | Mencari data pamphlet ( positive case ) | 13 | 13,1 | 1. Klik field search 2. Isi kolom search Contoh data : batik | SIT | Data berhasil ditemukan | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
Cek Data | Admin | Mencari data pamphlet ( negative case ) |  | 13,2 | 1. Klik field search 2. Isi kolom search Contoh data : batik | SIT | Data tidak ditemukan | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Admin | Menghapus data pamphlet ( positive case ) | 14 | 14,1 | 1. Pilih salah satu tabel atau data Conoth data : CEO PT Iota Cipta Indonesia berikan Ucapan Har Batik Nasional 2. Klik ikon tempat sampah pada kolom action 3. Klik button Yes, delete it! | SIT | Data berhasil dihapus dan tidak tertampil di list data | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Admin | Menghapus data pamphlet ( negative case ) |  | 14,2 | 1. Pilih salah satu tabel atau data Conoth data : CEO PT Iota Cipta Indonesia berikan Ucapan Har Batik Nasional 2. Klik ikon tempat sampah pada kolom action 3. Klik button Cancel | SIT | Data gagal dihapus dan tetap tertampil di list data | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Admin | Menambahkan data promotion ( positive case ) | 15 | 15,1 | 1. Klik Add Promotion + 2. Isi kolom tittle Contoh data : IOTANESIA Membuka Lowongan Pekerjaan 3. Masukkan image Contoh data : lokeriota.png 4. isi kolom youtube url Contoh data : https://youtu.be/AOCTDa4Pzco?si=_HsOWpphlg9CgcHJ 5. Pilih category Contoh data : Promotion 6. Isi kolom description Contoh data : IOTANESIA membuka lowonga pekerjaan untuk semua lulusan sarjana.madya dan semua lulusan SMA/K. 7. Pilih tanggal Contoh data : 04/12/2023 8. Pilih status Contoh data : published | SIT | Data berhasil diunggah dan masuk dalam list data promotion | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Admin | Menambahkan data promotion ( negative case ) |  | 15,2 | 1. Klik Add Promotion + 2. Isi kolom tittle Contoh data : IOTANESIA Membuka Lowongan Pekerjaan 3. Masukkan image Contoh data : xxx.heic 4. isi kolom youtube url Contoh data : https://youtu.be/AOCTDa4Pzco?si=_HsOWpphlg9CgcHJ 5. Pilih category Contoh data : Promotion 6. Isi kolom description Contoh data : IOTANESIA membuka lowonga pekerjaan untuk semua lulusan sarjana.madya dan semua lulusan SMA/K. 7. Pilih tanggal Contoh data : 04/12/2023 8. Pilih status Contoh data : published | SIT | Data gagal diunggah dan tidak masuk dalam list data promotion | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Admin | Melihat data promotion ( positive case ) | 16 | 16,1 | 1. Pilih salah satu tabel atau data Contoh data : IOTANESIA Membuka Lowongan Pekerjaan 2. Klik ikon mata pada kolom action | SIT | Data berhasil tertampil sesuai dengan konten yang telah dibuat | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Admin | Mengedit data promotion ( positive case ) | 17 | 17,1 | 1. Pilih salah satu tabel atau data Contoh data : IOTANESIA Membuka Lowongan Pekerjaan 2. Klik ikon pensil pada kolom action 3. Isi kolom title Contoh data : IOTANESIA Membuka Lowongan Pekerjaan Untuk Semua Lulusan 4. Masukkan image contoh data : lokeriota.png 5. Isi kolom youtube url Contoh data : https://youtu.be/AOCTDa4Pzco?si=4YGyLNabcWnv2roR 6. Pilih category Contoh data : Promotion 7. Isi kolom description Contoh data : IOTANESI membuka lowongan pekerjaan untuk semua lulusan sarjana/madya dan semua lulusan SMA/K. Good luck. 8. Pilih tanggal Contoh data : 04/12/2023 9. Pilih status Contoh data : published | SIT | Data berhasil diedit dan data yang ditampilkan berubah dari data sebelumnya | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Admin | Mengedit data promotion ( negative case ) |  | 15,2 | 1. Pilih salah satu tabel atau data Contoh data : IOTANESIA Membuka Lowongan Pekerjaan 2. Klik ikon pensil pada kolom action 3. Isi kolom title Contoh data : IOTANESIA Membuka Lowongan Pekerjaan Untuk Semua Lulusan 4. Masukkan image contoh data : xxx.heic 5. Isi kolom youtube url Contoh data : https://youtu.be/AOCTDa4Pzco?si=4YGyLNabcWnv2roR 6. Pilih category Contoh data : Promotion 7. Isi kolom description Contoh data : IOTANESI membuka lowongan pekerjaan untuk semua lulusan sarjana/madya dan semua lulusan SMA/K. Good luck. 8. Pilih tanggal Contoh data : 04/12/2023 9. Pilih status Contoh data : published | SIT | Data gagal diedit dan data yang ditampilkan tidak berubah dari data sebelumnya | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
Cek Data | Admin | Mencari data promotion ( positive case ) | 18 | 18,1 | 1. Klik field search 2. Isi kolom search Contoh data : mobile | SIT | Data berhasil ditemukan | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
Cek Data | Admin | Mencari data promotion ( negative case ) |  | 18,2 | 1. Klik field search 2. Isi kolom search Contoh data : mobiel | SIT | Data tidak ditemukan | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Admin | Menghapus data promotion ( positive case ) | 19 | 19,1 | 1. Pilih salah satu tabel atau data Conoth data : IOTANESIA Membuka Lowongan Pekerjaan Untuk Semua Lulusan 2. Klik ikon tempat sampah pada kolom action 3. Klik button Yes, delete it! | SIT | Data berhasil dihapus dan tidak tertampil di list data | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Admin | Menghapus data promotion ( negative case ) |  | 19,2 | 1. Pilih salah satu tabel atau data Conoth data : IOTANESIA Membuka Lowongan Pekerjaan Untuk Semua Lulusan 2. Klik ikon tempat sampah pada kolom action 3. Klik button Cancel | SIT | Data gagal dihapus dan tetap tertampil di list data | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Admin | Menambahkan data archive ( positive case ) | 20 | 20,1 | 1. Klik Add Archive + 2. Isi kolom tittle Contoh data : IOTANESIA Mengadakan Evaluasi 3.Masukkan dokumen contoh data : xxx.pdf 4. Pilih category Contoh data : Archive 5. Pilih tanggal Contoh data : 27/11/2023 6. Pilih status Contoh data : published | SIT | Data berhasil diunggah dan masuk dalam list data archive | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Admin | Menambahkan data archive ( negative case ) |  | 20,2 | 1. Klik Add Archive + 2. Isi kolom tittle Contoh data : IOTANESIA Mengadakan Evaluasi 3.Masukkan dokumen contoh data : xxx.xlsx 4. Pilih category Contoh data : Archive 5. Pilih tanggal Contoh data : 27/11/2023 6. Pilih status Contoh data : published | SIT | Data gagal diunggah dan tidak masuk dalam list data archive | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
Cek Data | Admin | Mengunduh data archive ( positive case ) | 21 | 21,1 | 1. Pilih salah satu tabel atau ata Contoh data : IOTANESIA Megadakan Evaluasi 2. Klik ikon download paa kolom action | SIT | Data berhasil diunduh | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Admin | Mengedit data archive ( positive case ) | 22 | 22,1 | 1. Pilih salah satu tabel atau data Contoh data : IOTANESIA Mengadakan Evaluai Batch 2 2. Isi kolom tittle Contoh data : IOTANESIA Mengadakan Evaluai Batch 2 3.Masukkan dokumen contoh data : xxx.pdf 4. Pilih category Contoh data : Archive 5. Pilih tanggal Contoh data : 27/11/2023 6. Pilih status Contoh data : published | SIT | Data berhasil diedit dan data yang ditampilkan berubah dari data sebelumnya | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Admin | Mengedit data archive ( negative case ) |  | 22,2 | 1. Pilih salah satu tabel atau data Contoh data : IOTANESIA Mengadakan Evaluai Batch 2 2. Isi kolom tittle Contoh data : IOTANESIA Mengadakan Evaluai Batch 2 3.Masukkan dokumen contoh data : xxx.xlsx 4. Pilih category Contoh data : Archive 5. Pilih tanggal Contoh data : 27/11/2023 6. Pilih status Contoh data : published | SIT | Data gagal diedit dan data yang ditampilkan tidak berubah dari data sebelumnya | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
Cek Data | Admin | Mencari data archive ( positive case ) | 23 | 23,1 | 1. Klik field search 2. Isi kolom search Contoh data : evaluasi | SIT | Data berhasil ditemukan | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
Cek Data | Admin | Mencari data archive ( negative case ) |  | 23,2 | 1. Klik field search 2. Isi kolom search Contoh data : evaluaso | SIT | Data tidak ditemukan | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Admin | Menghapus data archive ( positive case ) | 24 | 24,1 | 1. Pilih salah satu tabel atau data Conoth data : IOTANESIA Mengadakan Evaluai Batch 2 2. Klik ikon tempat sampah pada kolom action 3. Klik button Yes, delete it! | SIT | Data berhasil dihapus dan tidak tertampil di list data | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Admin | Menghapus data archive ( negative case ) |  | 24,2 | 1. Pilih salah satu tabel atau data Conoth data : IOTANESIA Mengadakan Evaluai Batch 2 2. Klik ikon tempat sampah pada kolom action 3. Klik button Cancel | SIT | Data gagal dihapus dan tetap tertampil di list data | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Admin | Menambahkan slider ( positive case ) | 25 | 25,1 | 1. Klik button Add Slider + 2. Masukkan image Contoh data :bersama.jpg 3. Isi kolom caption Contoh data : Kemeriahan hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-78 di IOTANESIA | SIT | Data berhasil diunggah | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Admin | Menambahkan slider ( negative case ) |  | 25,2 | 1. Klik button Add Slider + 2. Masukkan image Contoh data :xxx.heic 3. Isi kolom caption Contoh data : Kemeriahan hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-78 di IOTANESIA | SIT | Data gagal diunggah | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Admin | Mengedit slider ( positive case ) | 26 | 26,1 | 1. Pilih salah satu tabel atau data Contoh data : Kemeriahan hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-78 di IOTANESIA 2. Klik ikon pensil 3. Masukkan image Contoh data : xxx.png 4. Isi kolom caption Contoh data : Kemeriahan hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-78 di IOTANESIA | SIT | Data berhasil diedit dan data yang ditampilkan berubah dari data sebelumnya | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Admin | Mengedit slider ( negative case ) |  | 26,2 | 1. Pilih salah satu tabel atau data Contoh data : Kemeriahan hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-78 di IOTANESIA 2. Klik ikon pensil 3. Masukkan image Contoh data : xxx.heic 4. Isi kolom caption Contoh data : Kemeriahan hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-78 di IOTANESIA | SIT | Data gagal diedit dan data yang ditampilkan tidak berubah dari data sebelumnya | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Admin | menghapus slider ( positive case ) | 27 | 27,1 | 1. Pilih salah satu tabel atau data Conoth data : bvKemeriahan hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-78 di IOTANESIA 2. Klik ikon tempat sampah pada kolom action 3. Klik button Yes, delete it! | SIT | Data berhasil dihapus dan tidak tertampil di list data | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Admin | menghapus slider ( negative case ) |  | 27,2 | 1. Pilih salah satu tabel atau data Conoth data : Kemeriahan hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-78 di IOTANESIA 2. Klik ikon tempat sampah pada kolom action 3. Klik button Cancel | SIT | Data gagal dihapus dan tetap tertampil di list data | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
Cek Data | Admin | Mencari silder ( positive case ) | 28 | 28,1 | 1. Klik field search 2. Isi kolom search Contoh data : batik | SIT | Data ditemukan | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
Cek Data | Admin | Mencari silder ( negative case ) |  | 28,2 | 1. Klik field search 2. Isi kolom search Contoh data : batuk | SIT | Data tidak ditemukan | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Admin | Menambahkan akun ( positive case ) | 29 | 29,1 | 1. Klik button Add Account 2. Isi kolom fullname Contoh data : Sifa Nuzul 3. Isi kolom username Contoh data : sifanuzul 4. Isi kolom email Contoh data : sifanuzulw@gmail.com 5. Isi kolom password Contoh data : Sifa123@ 6. Pilih Role Contoh data : User | SIT | Data berhasil diunggah | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Admin | Menambahkan akun ( negative case ) |  | 29,2 | 1. Klik button Add Account 2. Isi kolom fullname Contoh data : Sifa Nuzul 3. Isi kolom username Contoh data : sifa nuzul 4. Isi kolom email Contoh data : sifanuzulw@gmail.com 5. Isi kolom password Contoh data : Sifa123@ 6. Pilih Role Contoh data : User | SIT | Data gagal diunggah | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Admin | Mengedit akun ( positive case ) | 30 | 30,1 | 1. Pilih salah satu tabel atau data Contoh data : Sifa Nuzul 2. Klik ikon pensil 3. Isi kolom fullname Contoh data : Sifa Nuzul 4. Isi kolom username Contoh data : sifanuzul12 5. Isi kolom email Contoh data : sifanuzulw@gmail.com 6. Pilih role Contoh data : Admin | SIT | Data berhasil diedit dan data yang ditampilkan berubah dari data sebelumnya | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Admin | Mengedit akun ( negative case ) |  | 30,2 | 1. Pilih salah satu tabel atau data Contoh data : Sifa Nuzul 2. Klik ikon pensil 3. Isi kolom fullname Contoh data : Sifa Nuzul 4. Isi kolom username Contoh data : sifa nuzul 5. Isi kolom email Contoh data : sifanuzulw@gmail.com 6. Pilih role Contoh data : Admin | SIT | Data berhasil diedit dan data yang ditampilkan berubah dari data sebelumnya | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Admin | Menghapus akun ( positive case ) | 31 | 31,1 | 1. Pilih salah satu tabel atau data Conoth data : Sifa Nuzul 2. Klik ikon tempat sampah pada kolom action 3. Klik button Yes, delete it! | SIT | Data berhasil dihapus dan tidak terampil di list data | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Admin | Menghapus akun ( negative case ) |  | 31,2 | 1. Pilih salah satu tabel atau data Conoth data :Sifa Nuzul 2. Klik ikon tempat sampah pada kolom action 3. Klik button Cancel | SIT | Data gagal dihapus dan tetap tertampil di list data | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
Cek Data | Admin | Mencari akun ( positive case ) | 32 | 32,1 | 1. klik field serach 2. isi kolom search Contoh data : asih | SIT | Data ditemukan | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
Cek Data | Admin | Mencari akun ( negative case ) |  | 32,2 | 1. klik field serach 2. isi kolom search Contoh data : asik | SIT | Data tidak ditemukan | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Admin | Mengedit profile ( positive case ) | 33 | 33,1 | 1. Klik my profile 2. Isi kolom full name Contoh data : sifa 3. Isi kolom username Contoh data : sifanuz 4. Isi kolom email Contoh data : sifanuzulwulan@gmail.com | SIT | Data berhasil diedit | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Admin | Mengedit profile ( negative case ) |  | 33,2 | 1. Klik my profile 2. Isi kolom full name Contoh data : sifa 3. Isi kolom username Contoh data : sifa nuz 4. Isi kolom email Contoh data : sifanuzulwulan@gmail.com | SIT | Data gagal diedit | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Admin | Mengedit password ( positive case ) | 34 | 34,1 | 1. Klik change password 2. Isi kolom current password Contoh data : Sifa123@ 3. Isi kolom new password Contoh data : Sifa123! 4. Isi kolom confirm password Contoh data : Sifa123! | SIT | Password berhasil diubah | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Admin | Mengedit password ( negative case ) |  | 34,2 | 1. Klik change password 2. Isi kolom current password Contoh data : Sifa123! 3. Isi kolom new password Contoh data : Sifa12 4. Isi kolom confirm password Contoh data : Sifa12 | SIT | Password gagal diubah | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Client | Membaca konten announcement ( positive case ) | 35 | 35,1 | 1. Pilih salah satu konten Contoh data : Juara 2 dan Juara 3 Lomba Badminton Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78 di IOTANESIA 2. Klik button read more | SIT | Konten dapat dibuka | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
Cek Data | Client | Mengunduh konten announcement ( positive case ) | 36 | 36,1 | 1. Pilih salah satu konten Contoh data : Juara 2 dan Juara 3 Lomba Badminton Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78 di IOTANESIA 2. Klik button read more 3. klik button download | SIT | Data dapat diunduh | Terlampir Result | B | 2023-12-23 | Sifa Nuzul Wulan
Cek Data | Client | Mencari data announcement ( positive case ) | 37 | 37,1 | 1. Klik field search 2 Isi kolom search Contoh data : fifa | SIT | Data ditemukan | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
Cek Data | Client | Mencari data announcement ( negative case ) |  | 37,2 | 1. Klik field search 2 Isi kolom search Contoh data : fifs | SIT | Data tidak ditemukan | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Client | Membaca konten pamphlet ( positive case ) | 38 | 38,1 | 1. Pilih salah satu konten 2. Klik button read more | SIT | Konten dapat dibuka | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
Cek Data | Client | Mencari data pamphlet ( positive case ) | 39 | 39,1 | 1. Klik field search 2 Isi kolom search Contoh data : batik | SIT | Data ditemukan | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
Cek Data | Client | Mencari data pamphlet ( negative case ) |  | 39,2 | 1. Klik field search 2 Isi kolom search Contoh data : batij | SIT | Data tidak ditemukan | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Client | Membaca konten promotion ( positive case ) | 40 | 40,1 | 1. Pilih salah satu konten Contoh data : IOTANESIA Membuka Lowongan Pekerjaan 2. Klik button read more | SIT | Konten dapat dibuka | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
Cek Data | Client | Mencari data promotion ( positive case ) | 41 | 41,2 | 1. Klik field search 2 Isi kolom search Contoh data : sales | SIT | Data ditemukan | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
Cek Data | Client | Mencari data promotion ( negative case ) |  | 41,3 | 1. Klik field search 2 Isi kolom search Contoh data : sals | SIT | Data tidak ditemukan | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
Cek Data | Client | Mengunduh data archive ( positive case ) | 42 | 42,1 | 1. Pilih salah satu data Contoh data : IOTANESIA Mengadakan Evaluasi 2. Klik button unduh | SIT | Data berhasil diunduh | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
Cek Data | Client | Mencari data archive ( positive case ) | 43 | 43,1 | 1. Klik field search 2. isi kolom search Contoh data : para | SIT | Data ditemukan | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
Cek Data | Client | Mencari data archive ( negative case ) |  | 43,2 | 1. Klik field search 2. isi kolom search Contoh data : pata | SIT | Data tidak ditemukan | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Client | Mengedit profile ( positive case ) | 44 | 44,1 | 1. Klik button profile 2. Isi kolom full name Contoh data : sifa wulan 3. Isi kolom username Contoh data : sifawulan 4. Isi kolom email Contoh data : sifanuzulwulan@gmail.com | SIT | Data berhasil diubah | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Client | Mengedit profile ( negative case ) |  | 44,2 | 1. Klik button profile 2. Isi kolom full name Contoh data : sifa wulan 3. Isi kolom username Contoh data : sifa wulan 4. Isi kolom email Contoh data : sifanuzulwulan@gmail.com | SIT | Data gagal diubah | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Client | Change password ( positive case ) | 45 | 45,1 | 1. Klik button change password 2. Isi kolom current password Contoh data : Sifa123@ 3. isi kolom new password Contoh data : Sifa123! 4. Isi kolom confirm password Contoh data : Sifa123! | SIT | Password berhasil diubah | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Client | Change password ( negative case ) |  | 45,2 | 1. Klik button change password 2. Isi kolom current password Contoh data : Sifa123@ 3. isi kolom new password Contoh data : Sifa1231 4. Isi kolom confirm password Contoh data : Sifa1243 | SIT | Password gagal diubah | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Client | Reset password ( positive case ) | 46 | 46,1 | 1. Klik forgot password 2. Isi kolom email Contoh data : sifanuzulw@gmail.com 3. Buka link di email 4. Isi kolom new password Contoh data : Sifa123@ 5. Isi kolon confirm password Contoh data : Sifa123@ | SIT | Berhasil reset password | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan
CRUD | Client | Reset password ( negative case ) |  | 46,2 | 1. Klik forgot password 2. Isi kolom email Contoh data : sifanuzulw@gmail.com 3. Buka link di email 4. Isi kolom new password Contoh data : Sifa123@ 5. Isi kolon confirm password Contoh data : Sifa1234 | SIT | Gagal reset password | Terlampir Result | B | 2023-12-22 | Sifa Nuzul Wulan

## UAT Progress
Progress UAT
Status Testcript | Jumlah | Percentage
Berhasil | 4 | 100%
Gagal | 0 | 0%
Belum Ditest | 0 | 0%
Total Script | 4 | 100%

## UAT Error Log
UAT Error Log for
Nama Proyek/Aplikasi |  |  |  |  | Lama Tes (dalam hari)
Tanggal Mulai Tes |  |  |  |  | Tanggal Selesai Tes
Versi |  |  | 1.00
No. | Nomor Kasus Tes | Nama Modul | Penjelasan | System/ Data | Severity | Tanggal Ditemukan | Ditemukan Oleh | Solusi Defect | Status Selesai | Tanggal Selesai

## Doc. Reporting
No. | No dokumen | Judul Dokumen | Status Dokumen | Input Date | Receive Date | Description

## Revision History
UAT Script Revision History
No. | Date | Author | Modul | Test No. | Action | Description |  | Insert
[6 empty] | Before | After | Update
Delete